## Slide 1
呼包鄂乌全民阅读季
活动方案
主讲人：王晓东
单位：乌兰察布市图书馆
2024年6月18日

## Slide 2
引言
Introduction
目 录
CONTENTS
活动主题
Theme of the event
组织机构
Organizational structure
系列主题活动安排
A series of themed activities are arranged
1
2
4
3
活动时间
Activity time

## Slide 3
引言
开展全民阅读推广工作，有利于加强社会主义精神文明建设，坚定文化自信自强，铸牢中华民族共同体意识。为贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，落实自治区关于呼包鄂乌一体化发展战略，弘扬“北疆文化”品牌，切实推进呼包鄂乌全民阅读服务体系区域一体化发展，四地公共图书馆将共同举办“呼包鄂乌全民阅读季活动”。

## Slide 4
01
活动主题
“四地共读，悦享北疆”

## Slide 5
02
组织机构
主办单位：呼和浩特市图书馆
包头市图书馆
鄂尔多斯市图书馆
乌兰察布市图书馆
协办单位：呼包鄂乌四地各旗县区图书馆

## Slide 6
03
活动时间
2024年7月1日至12月31日

## Slide 7
04
系列主题活动安排

## Slide 8
（一）“四地共读，悦享北疆”
——2024年“呼包鄂乌四地全民阅读季活动”启动仪式
时间：7月28日上午
牵头馆：鄂尔多斯市图书馆
内容：宣告2024年“呼包鄂乌四地全民阅读季活动”正式启动，启动仪式上举办四地“最美书香家庭”评选活动颁奖仪式、图书捐赠仪式、经典诵读、书画文艺表演等。每年的“呼包鄂乌四地全民阅读季活动”启动仪式由呼和浩特市图书馆、包头市图书馆、鄂尔多斯市图书馆、乌兰察布市图书馆四馆轮值举办。

## Slide 9
（二）2024年四地“最美书香家庭”评选活动
时间：2024年7月1日至7月20日
牵头馆：鄂尔多斯市图书馆
内容：向四地家庭公开征集，可通过单位推荐、个人自荐两种形式报名参与，候选人提供家庭生活近照、推（自）荐理由和相关事迹材料，最终每地评选出10户“最美书香家庭”，并从中每地各选一户代表在7月28日“呼包鄂乌四地全民阅读季活动”启动仪式上举办颁奖仪式。

## Slide 10
（三）“黄河大讲堂”系列主题讲座
内容：邀请国内和四地的文化领域知名学者在每周日开展一期主题讲座，主题包括但不限于黄河地理、水文、经济、历史、文化、科学等方面，着重弘扬四地的地方特色文化、优秀传统文化。四地共享讲座资源，统一协调安排讲师巡回开展讲座。
时间：7月28日-8月31日
牵头馆：呼和浩特市图书馆

## Slide 11
（四）“呼包鄂乌城市记忆”系列主题展览
时间：9月1日-10月31日
牵头馆：呼和浩特市图书馆
内容：收集四地地方特色文化、优秀传统文化方面的图片、图书、音视频等，在四地市图书馆和各旗县区图书馆举办相关主题的图片、图书、影像展览。四地共享展览资源，如呼和浩特市图书馆“青城记忆”、鄂尔多斯市图书馆“鄂尔多斯记忆”这类视频资源可同时在各馆展出，实物类展品可选取具代表性的部分统一协调安排巡展。

## Slide 12
（五）“庆祝建军97周年”主题红色图书推荐展
1
5
4
3
时间：8月1日-8月31日
牵头馆：包头市图书馆
内容：2024年8月1日是中国人民解放军建军97周年，各馆依托本馆红色文献资源和四地共享红色文献资源，以“图文展+实体图书展+寄语墙”的形式开展，通过文献回顾我党我军的光辉历史成就，讴歌时代英模，弘扬崇高精神，力求让广大市民读者全面系统地了解和感悟我党我军的光辉奋斗历程和伟大历史成就。

## Slide 13
（六）“走读呼包鄂乌”系列活动
时间：10月1日-10月31日
牵头馆：包头市图书馆
内容：以四地知名景点为节点举办“走读呼包鄂乌”活动，组织四地群众“到一个地点，读一个故事，讲一段历史，荐一本名著”，实地探访四地市内知名历史文化景点，通过所听、所看、所感品味呼包鄂乌的历史文化。四地市图书馆分别确定一个景点，各举办一期“走读呼包鄂乌”活动，由包头市图书馆于10月1日发起第一期“走读呼包鄂乌”活动，随后另三地市图书馆陆续开展。参加活动的群众应包含四地人员，可公开征选，限制一定人数。

## Slide 14
（七）四地“共享悦读 礼尚往来”线上阅读打卡活动
时间：11月1日-11月30日
牵头馆：乌兰察布市图书馆
内容：通过四市图书馆微信公众号等渠道推荐相关数字资源，以线上阅读每日打卡留言等形式，引导全民阅读。四地市图书馆各选取本馆具有代表性的数字资源，然后向读者统一推荐，读者通过线上推荐渠道可直达获取相应数字资源。活动结束后从参与活动的人员中抽取一定数量读者赠送展现四地（馆）特色的文创产品。

## Slide 15
（八）“阅读悦成长”中小学生读书征文比赛
时间：12月1日-12月31日
牵头馆：乌兰察布市图书馆
内容：组织四地中小学生参加读书征文比赛，征文内容包括某本书的读后感想、自己的读书体验、对自己影响最大的一本书等。比赛分小学组、中学组。初赛阶段分各旗县区进行，由各旗县区图书馆负责，初赛胜出作品进入决赛，决赛最终优胜者由四市图书馆共同评选。比赛结果在四市图书馆及各旗县区图书馆公布。

## Slide 16
（九）四地“阅读推广人”培训班
时间
牵头馆
12月
呼和浩特市图书馆
内容
组织四地公共图书馆馆员集中开展“阅读推广人”培训，围绕经典阅读、儿童阅读、家庭阅读、全民阅读等开课，以提升四地公共图书馆馆员的全民阅读推广技能，推动呼包鄂乌全民阅读服务体系区域一体化建设。培训班相关经费由四馆共同承担，举办地点四馆轮值，或择一阅读推广典范所在地进行外出参观学习。

## Slide 17
谢谢观看！
主讲人：王晓东
单位：乌兰察布市图书馆
2024年6月18日